NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

1- Tên nhiệm vụ: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp” năm 2023.

2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;

| TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Nội dung công việc chính tham gia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ths. Phạm Đình Kiên | Chủ nhiệm: Chỉ đạo chung |
| 2 | CN. Hoàng Quốc Việt | Thư ký - Cùng thực hiện nội dung 1 và 2 |
| 3 | Ths. Nguyễn Thị Hương Giang | Chủ trì nội dung 1 - Truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp |
| 4 | ThS. Lê Thị Văn Anh | Cùng thực hiện nội dung 1 |
| 5 | Nguyễn Thanh Bình | Cùng thực hiện nội dung 1 và 2 |
| 6 | Phí Thị Thu Hằng | Chủ trì nội dung 2 Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp |

3- Mục tiêu của nhiệm vụ;

- Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý trung ương và địa phương ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Mục tiêu cụ thể:

(i) Phổ biến được các quy định pháp luật để nâng cao năng lực quản lý về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn cho các cán bộ làm công tác BVMT của Bộ và Sở NN và PTNT các tỉnh;

(ii) Truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cán bộ và người dân, giúp thay đổi hành vi trong sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát triển lối sống xanh, sản xuất sạch, chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;

Nội dung 1. Truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp

Hoạt động 1.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Môi trường thế giới; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Công việc 1.1.1: Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

Công việc 1.1.2: Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Hoạt động 1.2. Xây dựng các tin bài, các phóng sự chuyên đề tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp.

Công việc 1.2.1. Xây dựng các tin bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp.

Công việc 1.2.2. Xây dựng các phóng sự chuyên đề về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp

Hoạt động 1.3. Tổ chức buổi lễ phát động chiến dịch truyền thông tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống công trình thủy lợi

Nội dung 2. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp

Hoạt động 2.1. Đánh giá nhu cầu tập huấn cho các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường của Bộ và Sở NN và PTNT các tỉnh.,...

Hoạt động 2.2. Tổ chức Hội thảo quốc gia về bảo tồn rùa biển và thú biển

Hoạt động 2.3. Tổ chức hội thảo tập huấn những quy định pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

Hoạt động 2.4. Tổ chức hội thảo tập huấn những quy định pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên

Hoạt động 2.5. Tổ chức hội thảo tập huấn những quy định pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

5 - Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);

Thời gian thực hiện: Năm 2023 (24 tháng)

6- Kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện; 1.300 triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 1.300 triệu đồng

7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận;

- Các pano, áp phích, banner thể hiện đúng theo các chủ đề hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

- 20 tin bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp được đăng tải trên các phương tiện đại chúng: Báo Nông nghiệp Việt Nam, tạp chí khoa học và công nghệ …, các trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản …

- Tổ chức buổi lễ phát động chiến dịch truyền thông tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống công trình thủy lợi - Tư liệu chiến dịch truyền thông về công tác bảo vệ môi trường trên hệ thống công trình thủy lợi.

- Phóng sự - 04 phóng sự chuyên đề về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp với thời lượng 5 - 10 phút được xây dựng, kiểm duyệt và phát sóng trên kênh VTV2, hoặc VTC16, VTC14 ….

- Tài liệu hội thảo - 04 Tài liệu hội thảo (mỗi tài liệu bao gồm 5-8 báo cáo tham luận tại hội thảo); Các báo cáo tham luận được xây dựng theo các chủ đề của hội thảo, đảm bảo phù hợp với mục tiêu hội thảo.

- Báo cáo kết quả hội thảo;

+ 01 báo cáo đánh giá nhu cầu tập huấn

+ 04 báo cáo kết quả hội thảo thể hiện đầy đủ về kết quả tổ chức hội thảo và thống kê đầy đủ những đề xuất của đại biểu tại hội thảo.

- Báo cáo Tổng kết

8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện; 1.300 triệu đồng

- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng